## 填写说明
重点工作 Excel 导入模版 · 填写说明
一、总体说明
本模版用于一次性收集多项『重点工作』及其全部明细，交给各管理员离线填写后，由系统【导入】功能批量入库。
每一行 = 一条记录。各页签通过『工作标识』列关联：子表里的『工作标识』必须与『重点工作』页签中某行的『工作标识』完全一致，才会挂到对应重点工作下。
二、工作标识（必填）
在『重点工作』页签中由填写人自定义，例如 KW001、KW002。同一文件内必须唯一，仅用于关联，不会写入系统；系统入库时会自动生成 KW-YYYYMMDD-XXX 正式编号。
三、各页签字段
重点工作 | 工作标识*、工作标题* 必填；分类/优先级/状态 从下拉选择；进度填 0-100 整数；计划完成时间填 YYYYMMDD（纯数字，如20260818）；验收标准每行一条。
目标指标 | 逐条填写量化目标（指标名称/目标值/当前值/单位）。
里程碑 | 里程碑名称* 必填；状态从下拉选择（未开始/进行中/已完成/已延期）。
团队成员 | 成员姓名* 必填；可填角色与分工说明。
月度计划 / 周计划 | 月份填 YYYY-MM（如 2026-08），周次填 YYYY-Www（如 2026-W32）；创建日期、计划完成日期填 YYYY-MM-DD；任务标题/任务描述/责任人均可填；状态从下拉选择（pending/done）
进展日志 | 记录工作进展，进展日期填 YYYY-MM-DD，汇报人填姓名。
成员待办 | 待办标题* 必填；负责人填成员姓名；状态从下拉选择。
四、日期格式
所有日期统一填 YYYY-MM-DD（如 2026-08-31），可用 Excel 日期单元格，也可直接输入文本。
五、枚举取值对照
字段 | 可选值（英文代码 = 中文含义）
分类 | hq_pilot = 总部试点 / annual_task = 年度任务 / special_topic = 专题工作
优先级 | P0 = P0(最高) / P1 = P1 / P2 = P2 / P3 = P3(最低)
状态 | planning = 规划中 / in_progress = 进行中 / completed = 已完成 / paused = 已暂停 / cancelled = 已取消
里程碑状态 | pending = 未开始 / in_progress = 进行中 / done = 已完成 / delayed = 已延期
计划/待办状态 | pending = 未开始 / done = 已完成
成员待办状态 | todo = 待办 / in_progress = 进行中 / done = 已完成 / cancelled = 已取消
六、注意事项
• 带 * 的列为必填；留空行会被自动忽略，不会入库。
• 请勿修改页签名称与各列表头文字，否则系统无法识别。
• 重复导入同一文件会再次生成新记录（导入=新增，不做去重），请确认无误后导入。

## 重点工作
工作标识* | 工作标题* | 分类 | 关联业务领域编码 | 牵头人/负责人 | 优先级 | 状态 | 进度百分比(0-100) | 计划完成时间(YYYYMMDD) | 工作背景 | 现状说明 | 工作内容 | 验收标准(每行一条)
维系单 | 商客维系单体系 | special_topic |  | 倪家乐 | P0 | in_progress | 50% |  | 一线客户经理作为商客客户服务与业务拓展的核心触点，统筹承担存量客户维系、到期业务续约、产品营销推广、客户需求响应、服务质量跟进等全流程工作，其任务执行的规范性、高效性直接决定商客客户的服务感知与业务经营成效。 | 当前商客条线的客户经理任务单采用按产品维度独立设计流程的管理模式：针对商客宽带、FTTO、企业专线、云业务、信息化应用等不同产品品类，分别搭建了独立的任务下发、执行流转、结果反馈、质量核验全链路流程，各产品流程均保留了专属的节点设置、资料要求、时效标准与验收规则，尚未形成以客户为中心、覆盖全产品的标准化统一维系流程体系 | 以标准化商客维系任务单为核心载体，打通多业务系统任务源、一线执行端、多级审批端与稽核归档全链路，构建 “任务生成 — 派发执行 — 分级审批 — 结果稽核 — 订单关闭” 的完整闭环，替代原有按产品分散的多套独立流程，实现商客维系工作的标准化、线上化、可追溯管控 | 商客到期续约维系任务单流程穿越正常
电子协议01 | 合同总金额计算优化 | special_topic |  | 秦新 | P0 | in_progress | 20% |  | 一线问题反馈，在办理移动宽带+FTTO+SAAS组合融合业务时，通过购物车流程起草电子合同，系统合同总金额计算异常，出现金额为0、金额不准确等问题； | 金额计算错误问题仅发生在购物车流程，甩单协议起草流程算费逻辑正常，核心问题为购物车流程CRM资费同步、算费规则、字段覆盖存在系统性缺陷 | 统一资费同步规则，收敛标准化字段： 废弃原有杂乱的动态Propinfo属性节点同步模式，重构CRM资费属性同步机制。对现有69个零散资费属性编码全面梳理、映射收敛，统一资费同步标准，最终固化5个核心资费字段同步至电子协议系统，彻底解决编码不统一、动态数据错乱问题，实现资费数据精准、稳定同步。 | 合同总金额计算准确率达到100%
电子协议02 | 政企业务合同条款瘦身 | special_topic |  | 秦新 | P0 | in_progress | 0.1 |  | 一线问题反馈，当前合同页数太多，占用纸张和油墨 | 1、目前所有业务都使用的个性协议模板,存在条款冗余的现象 2、未区分公共条款和业务个性化条款，多业务融合受理时，公共条款内容重复展示 | 一、协议配置及生成能力提升：目前所有业务都使用的个性协议模板，根据业务部门要求需要采用公共条款+业务个性条款模式配置协议模板，并按此逻辑生成协议内容，提升协议标准化和规范化程度，提升协议的配置效率 1）合同原子条款配置：将合同条款内容进行拆分，通过梳理出合同条款中公共条款、业务个性条款，实现原子条款的配置 2）合同模板配置提升：支持自由关联公共条款和业务个性条款的模式组装合同模板 3）标准产品合同生成：根据标准产品匹配电子协议系统中对应的合同模板并生成合同文件 4）融合产品合同生成：根据融合产品匹配电子协议系统中对应的合同模板并生成合同文件 | 单笔合同缩减纸张打印5-8页

## 目标指标
工作标识* | 序号 | 指标名称 | 目标值 | 当前值 | 单位 | 说明
维系单 | 1 | 到期续签任务单流程 | 100% | 0% | 百分比
维系单 | 2 | 设备回收任务单流程 | 100% | 0% | 百分比
电子协议01 | 3 | 合同总金额计算准确率 | 100% | 80% | 百分比
电子协议02 | 4 | 政企业务合同条款瘦身 | 12 | 7 | 条款页数

## 里程碑
工作标识* | 序号 | 里程碑名称* | 计划完成日期(YYYYMMDD) | 状态 | 说明
维系单 | 1 | 完成到期续签维系任务单流程建设 |  | in_progress
维系单 | 2 | 完成设备回收维系任务单流程建设 |  | pending
电子协议01 | 3 | 合同总金额计算优化 |  | in_progress
电子协议02 | 4 | 政企业务合同条款瘦身 |  | in_progress

## 团队成员
工作标识* | 成员姓名* | 角色 | 分工说明
维系单 | 倪家乐 | SA
电子协议01 | 秦新 | SA | 总负责人
电子协议01 | 吴雨霜 | SA | 改造梳理现有资费
电子协议02 | 秦新 | SA | 总负责人

## 月度计划
工作标识* | 月份*(YYYYMM) | 创建日期(YYYYMMDD) | 任务标题 | 任务描述 | 责任人 | 计划完成日期(YYYYMMDD) | 状态
维系单 | 2026—08 | 2026—08—18 | 维系单需求确认 | 明确到期续约、设备回收的任务维系单需求规则 | 倪家乐 | 2026—08—31
电子协议01 | 2026—08 | 2026—08—18 | 合同总金额计算优化 | 统一资费同步规则，收敛标准化字段 | 秦新/吴雨霜 | 2026—09—10
电子协议02 | 2026—08 | 2026—08—18 | 政企业务合同条款瘦身 | 商客业务5个产品合同，明确公共和个性化条款 | 秦新 | 2026—08—31

## 周计划
工作标识* | 周次*(YYYYWWww) | 创建日期(YYYYMMDD) | 任务标题 | 任务描述 | 责任人 | 计划完成日期(YYYYMMDD) | 状态
维系单 | 2026—W1 | 2026—08—18 | 到期续约任务单需求梳理 | 完成到期续约任务单订单创建规则、订单审核规则、订单展示内容、订单稽核规则梳理 | 倪家乐 | 2026—08—31
电子协议01 | 2026—08 | 2026—08—18 | 合同总金额计算优化 | 商客业务套餐，资费属性标准化同步方案输出 | 秦新/吴雨霜 | 2026—08—31
电子协议02 | 2026—08 | 2026—08—18 | 政企业务合同条款瘦身 | 公共条款和个性化条款拆分 | 秦新 | 2026—08—31

## 进展日志
工作标识* | 进展日期(YYYYMMDD) | 汇报人 | 进展内容
维系单 | 2026—08—31 | 倪家乐 | 1、订单中心已根据会议记录进行更改到期续约维系业务规则 2、渠道运营中心是否可查询订单中心待办或提供OA推送待办统一接口——需瑞月确认 3、到期续约任务维系成功查询CRM订购关系/维系失败查询销户进度——需CRM确认 4、维系失败查询销户进度未进行是否进入二次维系——需业务部门确认
电子协议01 | 2026—08—31 | 秦新 | 1、已梳理商客484个套餐和资费属性编码----已完成 2、提供标准资费属性接口规范----待CRM吴雨霜提供 3、完成存量业务资费属性标准化配置迁移----待CRM确认
电子协议02 | 2026—08—31 | 秦新 | 1、商客业务现有条款整理----已完成 2、公共条款和个性化条款拆分----待业务部门确认

## 成员待办
工作标识* | 待办标题* | 负责人 | 截止日期(YYYYMMDD) | 状态 | 备注
电子协议01 | 合同总金额计算优化 | 吴雨霜 | 2026-08-19 | in_progress | 提供资费属性同步标准接口规范
电子协议02 | 公共条款和个性化条款拆分 | 童振彦 | 2026-08-19 | in_progress | 公共条款和个性化条款拆分